项目研发交付文件

# 电缆在线检测设备与
统一质量检测平台

项目方案与分工说明

版本 V1.0    编制日期 2026年9月18日    适用范围：内部方案与研发执行

# 一、项目结论

本项目采用“两款浪潮ODM产品＋一款共久硬件与自研设备端软件＋一套自主开发统一质量检测平台”的产品组合。面向35kV及以上电缆生产企业，三项重点检测能力是当前销售主线，平台同时保留真实的指标和设备扩展能力。[S0]

| 组成 | 当前确定的方案 |
| --- | --- |
| 产品1 | 金属屏蔽搭盖率AI量测一体机：浪潮ODM供货，使用配套检测软件与算法。 |
| 产品2 | 铜丝屏蔽相邻铜丝间隙AI量测一体机：浪潮ODM供货，使用配套检测软件与算法。 |
| 产品3 | 电缆不圆度量测一体机：上海共久电气提供测径硬件，本方自主开发设备端检测软件。 |
| 统一平台 | 本方自主开发统一质量检测平台，整合三款设备，并向客户MES输出约定数据。 |

# 二、客户用途与产品定位

用户反馈，客户现阶段采购动因主要是国网评标关注三项检测指标。该信息作为内部业务背景，不在本文件中转化为“配置设备必然加分”或固定分值承诺；具体证明材料仍应以客户提供的对应文件为依据。[S0]

对外定位为“电缆在线检测与质量追溯系统”。客户日常使用应围绕工单、盘号、检测记录、异常处理和报告展开，不把系统做成仅显示三项数值的页面。

阅读说明：本文件中的现有方案来自用户确认和提供资料；标注[D0]的架构、阶段和验收安排是本次研发拆解建议，不代表已签署的供货能力或交付期限。

# 三、产品构成与责任边界

| 对象 | 供应方责任 | 本方责任 | 需确认事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品1：搭盖率 | 按ODM约定提供整机、检测软件与算法、实际数据接口及供货支持。 | 产品整合、接入适配、平台功能、系统联调与交付。 | 供货型号、测量范围、开放字段、图像与历史数据、软件授权。 |
| 产品2：铜丝间隙 | 按ODM约定提供铜丝屏蔽间隙检测整机、软件算法及接口。 | 明确统计口径、身份映射、数据接入与整体验证。 | 实际铜丝屏蔽样品验证；不能仅拿笼绞场景资料验收。 |
| 产品3：不圆度 | 共久提供约定测径硬件、通信协议、使用与校准资料。 | 采集、计算/判定、现场界面、本地报警与缓存、平台上传。 | 具体量程、双向测量口径、公式、可读频率、工控机/机架等供货边界。 |
| 平台与MES | 供应商及客户提供约定接口、联调环境和必要支持。 | 统一数据模型、业务平台、第三方接入、报告、MES出站及对账。 | 部署条件、编码、接口接收确认及保留周期。 |

## 本方明确不重复建设的内容

产品1、2的底层视觉检测软件与算法不列入本方首期自研任务；本方不从零研发产品3的测径传感器。ODM接口接入和统一平台开发，不等于取得供应商源代码或可以任意修改其算法。[S0]

## 不以角色数量扩张团队

研发任务按设备端、后端、前端、接口与测试职责拆分，实际可由现有开发人员兼任。具体责任人和工作量在启动评审时填入任务台账，本文件不替公司指定人员或新增岗位。[D0]

# 四、产品3设备端软件的建设内容

产品3软件应作为可独立现场运行的产品开发，而非单纯读取串口数值的演示程序。[D0]

| 模块 | 首期建设要求 |
| --- | --- |
| 仪表采集 | 对接实际供货协议，读取各方向测量值和状态，处理超时、无效码、断线和陈旧数据。 |
| 测量计算 | 保留原始外径；按确认方法计算或接收不圆度；保存测量方法、配方和版本。 |
| 现场交互 | 工单/盘号选择、实时值、趋势、阈值线、设备状态、异常查询和操作权限。 |
| 报警与计米 | 现场独立判定并报警；计米按已确认接口接入，无计米时明确位置未知。 |
| 本地数据 | 先持久化后上传；断网缓存、恢复补传、重启恢复、磁盘容量及异常提示。 |
| 维护与发布 | 安装与升级、配置备份、日志导出、运行守护、校准记录与版本展示。 |

## 必须先确认的测量边界

共久170AL2-2D资料写明双向测量、分辨率0.01mm、内部扫描600次/秒，标准通信为RS485/Modbus RTU，可定制Modbus TCP或PN。资料同时列有1～70mm及30～170mm两种范围，需按实际供货确认。[S6，第1页]

原线芯技术要求提出360°全截面检测与深度学习算法，而当前硬件参数仅能证明双向测量。两者不能直接视为等同；正式不圆度口径、检测对象和验收方式需先批准，普通测径计算也不直接描述为已实现深度学习。[S3，第1页；S6，第1页]

600次/秒内部扫描不等于上位机每秒可读600组完整记录；具体可读数据、刷新和持续采集能力需通过协议与实物联调确定。

# 五、统一质量检测平台的建设内容

| 业务模块 | 平台需要提供的能力 |
| --- | --- |
| 基础档案与任务 | 工厂、产线、工序、设备、产品规格、工单、盘号、线芯及检测任务。 |
| 设备与实时检测 | 三款设备统一展示，多台同类设备可独立接入，区分在线、离线、陈旧和无效数据。 |
| 指标与配方 | 三项重点指标预置；允许增加其他指标、单位、来源、统计窗口、规则和配方版本。 |
| 历史追溯 | 按盘号/任务/时间/米数查询，关联原始值、来源、判定依据及可用图像或波形。 |
| 异常处理 | 报警确认、质量处理、复核与意见留痕；原始异常不被后续处理覆盖。 |
| 导入与录入 | 通用文件导入、人工录入、校验及复核；区分自动采集、计算、导入、手填与模拟数据。 |
| 报告与统计 | 每盘和工单统计、检测范围、缺测、异常及证据导出；不把过程报告冒充第三方报告。 |
| 系统与MES | 权限审计、备份、容量告警、接口映射、发送确认、失败重试及对账。 |

## 扩展机制必须真实可用

平台的扩展能力，以“新增一个数值指标，能配置、导入、查询、判定、报告并映射到MES”为最低验证场景。新通信协议仍需适配，新视觉识别或特殊测量仍需额外硬件/算法验证，不承诺仅增加字段即可自动检测。[D0]

此前完整需求中的D绝缘偏心度导入、E外护套最薄点与标称厚度比率，可作为首批扩展示例。它们属于数据接入与计算功能，不意味着首期新增两款检测设备。[S1]

# 六、数据流与MES协同

## 统一的数据链路

产品1、2浪潮设备 → 本方接入适配层 → 统一平台；产品3共久仪表 → 本方设备端软件 → 统一平台；统一平台 → 客户MES。[S0、D0]

产品3的现场检测、数据落盘和报警不得依赖平台或MES在线。平台对MES采用独立出站队列，不让MES暂时不可用阻断现场生产检测。[D0]

| 数据类别 | 必要内容 |
| --- | --- |
| 业务身份 | 订单/工单、盘号、线芯、工序、设备和检测任务编号；保留源系统编码与映射。 |
| 测量内容 | 指标编码、实测值、单位、原始方向值或供应商原始结果、统计窗口和样本范围。 |
| 判定与证据 | 数据有效性、质量判定、方法/配方版本、时间、可用米数、图像或波形引用。 |
| 可靠交互 | 稳定记录编号、发送状态、业务接收确认、失败原因、重试与对账信息。 |

## 接口边界

首期核心是检测数据向MES输出。MES下发工单、双向配方同步或生产控制均须另行确认；未确认前，可通过平台人工选择或导入业务信息，不擅自增加自动停机与工艺闭环控制。[S0、D0]

重复发送应使用稳定业务键并结合MES接收方去重。网络请求成功不等于MES已业务接收；接收方能力未知时，不承诺端到端“绝不重复入账”。[D0]

## 数据不失真

无效、缺测、未检测、无米数和无图像均应明确标识；不以零或正常值替代。模拟数据只用于开发环境，不能输出为客户真实生产检测报告。[D0]

# 七、开发阶段与交付边界

| 阶段 | 阶段成果 | 完成判断 |
| --- | --- | --- |
| G0 输入与设计 | 范围、供应商接口、指标定义、编码、原型及架构契约。 | 关键口径有决定，缺项有责任人和处理计划。 |
| G1 最小闭环 | 共久采集/模拟链路、设备端初版、ODM适配初版、平台接收及实时展示。 | 可按任务/盘号查询；现场断网和无效数据行为正确。 |
| G2 质量业务 | 追溯、异常处理、指标扩展、D/E导入示例、报告、MES队列。 | 数据可追溯；新增指标可进入通用流程。 |
| G3 真机联调 | 浪潮两款、共久实物、计米报警、客户MES、故障及容量验证。 | 实际测量与接口测试有证据，模拟验收不能代替真机。 |
| G4 试点交付 | 发布包、手册、安装/升级/回滚、用户验收、问题关闭。 | P0完成并通过验收；未满足项有明确边界。 |
| G5 持续扩展 | 分析完善、新设备/新算法等按需功能。 | 按客户需求单独确认工作量与验收。 |

以上为工作先后关系，不是已承诺工期。具体开始日期、估算人日和责任人由开发团队评审后填写。首轮10个工作日行动建议见任务台账，受协议、样机和客户MES条件约束。[D0]

## 首期不自动纳入的内容

产品1、2底层算法重写；产品3测径传感器研发；未采购传感器的自动检测能力；全厂排产、库存和采购系统；未确认的停机或控制联动；无限期保存全部高频图像；未确认客户的专用MES接口变体。

# 八、启动前优先解决的问题与依据

| 优先问题 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 浪潮两款开放程度 | 取得可调用接口和实际样例，区分实时明细、汇总、报警和图像；确认ODM授权。 |
| 共久仪表能力 | 取得寄存器表与实物，确认型号/量程、双向读数、读取频率和配套硬件。 |
| 不圆度验收口径 | 冻结检测对象、计算公式、方向限制、样本和容差；处理与360°参考要求的差异。 |
| 客户规则与MES | 确认各规格阈值、等号、统计窗口、编码及业务确认机制。 |
| 容量与部署 | 明确设备数、采集频率、附件规模、访问负载、保留周期和备份目标。 |

## 资料依据与使用方式

[S0] 本次对话中的项目决策｜用户最新确认。产品1/2浪潮ODM；产品3共久硬件、自研设备端；统一平台及MES自研。优先于早期方案表述。

[S1] 电缆检测设备要求截图及此前完整需求｜截图第1页；前文完整需求。三项重点指标、报警与MES、D/E扩展数据。控制值为客户原始需求，不视为已核实统一标准。

[S2] 浪潮星耀线缆智能产品手册20260422(2)(1).pdf｜第3—8页等产品页。仅作产品及能力方向参考；不替代当前ODM合同、型号及接口验收。

[S3] 线芯AI质检一体机(3)(1).pdf｜第1—4页。原AI线径/圆整度技术要求；含360°、深度学习和存储等条款，与当前双向仪表方案需差异确认。

[S4] 铜带AI一体机技术配置要求(3)(1).docx｜第4页；其他硬件条款按供货确认。支持搭盖统计、图像、配方及数据接口的需求依据；不作供应商实测达标证明。

[S5] 笼绞断丝AI视觉检测设备技术要求(3)(1).docx｜第1—2页。描述笼绞场景，仅作参考；不能作为铜丝屏蔽间隙产品验收依据。

[S6] Opmac 170AL2-2D 技术参数 (1).doc｜第1页。双向测量、分辨率0.01mm、内部扫描600次/秒、RS485/Modbus RTU；定制接口与量程需确认。

[D0] 本交付包中的架构、任务和测试建议｜本文与任务台账。为内部研发拆解，不是供应商现有能力、已批准合同范围或客户签署交付期限。