# 慧眼智检第一轮开发任务清单

开发人员执行版 V1.1｜2026年10月10日｜按页面交付与提测

请开发人员按本清单认领页面，交付前端、必要接口、数据迁移、测试数据和验收证据。第一轮建议完成“登录→档案→批准配方→任务→一类设备数据→实时与历史→报警处置”的闭环。一个页面完成约定范围就提交该页测试，不等待整个模块完工。

本版承接V1.0任务，保留R01—R12用于能力追踪，实施派工改用G00—G02和Pxx页面工作包。M00—M10继续约束代码和数据边界。全部执行主责是开发人员，可由一人兼任；实际姓名、日期、首接设备及真机范围待负责人确认。

# 一 主责与交付方式

每个页面只指定一名主责开发，负责本页前后端衔接和提测。协作开发按卡片承担具体路径；有第二名开发时交叉复核，一人团队明确“自测，无独立复核”。项目负责人确认范围、业务口径和验收结论，不作为开发执行人。

每页交付必须包含：页面及弹窗、本次必要API与所属表迁移、接口契约、隔离测试数据、实际启动入口、用例及真实浏览器验证、对应模块文档。不能只交截图、静态页或“接口已写完”。

当前只有原型，正式页面均未开始。现在没有正式页面可提测；开发完成后在页面开发与测试台账按UI界面模拟、API真实业务、HW真机分别登记。该台账是当前可测状态的唯一来源。

# 二 先派发的基础任务

| 编号 | 主责开发负责什么 | 必须交付 | 验收方式与前置 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 方案 | 统筹开发维护技术基线、范围、目录与页面顺序 | 技术选型与工程方案、27页台账、人员认领及估算 | 方案已产出待确认；人员/日期未定，不记工程完成 |
| R02 输入 | 接入开发整理三类设备资料，推荐首接一类；提交具体业务疑问 | 协议/型号/真实样报文/能力矩阵、缺口提供方和日期 | 没有真实报文仍记协议未就绪；不把X/Y推作全周不圆度 |
| R03 页面设计 | 主责开发逐页补充接口Schema、字段、状态、权限、表归属与用例 | 页面工作包、模块公开契约增量、实际修改路径 | 设计批准后实施；不需要先完成所有模块设计 |
| G00 工程底座 | 统筹开发建立最小前后端、迁移、鉴权契约和测试设施 | 可构建运行工程、依赖锁、配置样例、健康检查、真实测试库、实跑命令 | C04环境/技术确认后；干净安装构建、类型检查、迁移/重启和浏览器测试入口可复现 |
| G01 测量接收与模拟 | 平台开发实现M04本轮接收/查询/心跳与事件；接入开发协作模拟器 | 真实API/数据库，标SIMULATED的可重放样本、去重与任务绑定回执 | 上传契约及适用业务规则批准；重复不多存，冲突明确，重启可查，不能用前端数组代替 |
| G02 首接真机 | 接入开发实现选定M08或M09分支 | 适配程序、配置、真实样本、安装、断线恢复与对账 | C02及相关规则/容量具备；平台与设备逐条核对，未接型号不宣称支持 |

G00只建立共享基础，不先做完完整身份管理、系统设置或所有业务表。G01可用受控任务夹具先验证契约，避免等待P08页面形成依赖环。首接真机延期时，纯档案页仍可提测。

# 三 第一轮逐页派工清单

以下顺序是建议排程，不代表已经开工或测试通过。主责、协作、复核开发和日期在每页任务卡填写；每行可直接作为认领对象。详尽27页分期、区块及状态见第12份。

| 顺序与页面 | 主责开发负责什么 | 交付与验收重点 | 业务提测前置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 P01 登录 | 真实账号会话、登录失败/退出/到期、最小壳 | 真登录与后端拒绝；不复用原型任意密码 | G00、C06 |
| 2 P09 规格 | 新增、查询、编辑、启停、适用工序/指标 | 保存刷新重启仍在；非法/重复/越权/并发拒绝；样例任务卡 | P01、M01测试目录及批准字段规则 |
| 3 P21-A 设备档案 | 设备档案/能力新增编辑与启停 | 真保存；不能手工设置在线；运行区块后补 | P01、产线/工序夹具、设备档案字段 |
| 4 P18 指标配置 | 三指标字典及显示精度 | 精度只影响显示；不新增指标或改质量阈值 | P01、三指标契约与显示规则 |
| 5 P19 配方规则 | 首接方法、草稿、批准、停用和版本 | 边界样本符合预期；批准只读；新版本不改旧依据 | P09、P18、C03/C06 |
| 6 P07 任务列表 | 筛选、新建、工单盘号必要选择/建档 | 列表回查创建结果；单项目及快照正确；重复/绑定错误拒绝 | P09、P21-A、P19、C05 |
| 7 P08 任务详情 | 开始结束、设备占用、绑定确认、执行日志 | 幂等/并发正确；旧配方不换版；结束不代表整盘合格 | P07、G01、C05/C08；HW另需G02 |
| 8 P04/P05/P06选一 | 首接指标上下文、曲线、切换、明细、有效性与证据 | 值/点/表一致；换设备/任务不串；缺证据不伪造 | P08、G01、C03；HW需对应G02 |
| 9 P10 历史 | 首接指标查询、详情、分页和导出 | 筛选与导出同口径且非仅本页；null/无效不当合格 | P08、G01及查询/导出契约 |
| 10 P13 报警列表 | 事件消费、归并、筛选及数量 | 重放不重复；报警事件数与超限记录数区分 | P08、G01、C07 |
| 11 P14 报警详情 | 确认、处理、提交复核、通过/驳回与证据 | 恢复不改原FAIL；真实操作者；越权/并发拒绝 | P13、C06/C07 |
| 12 P21-B运行区块和P03总览 | 运行状态、数据新鲜度、当前任务和跳转 | 心跳与启停分开；断流可见；跳转不回退错设备 | P08、检测页、P13、G01；HW另需G02 |
| 13 P02 工作台 | 已开通任务/数据/报警的汇总与待办 | 来源一致；今日按工厂时区；部分失败不能假0；未接MES不显示成功 | 前述来源查询、P14、P03 |
| 穿插 P25 用户角色 | 用户启停、角色及工厂范围 | 后端授权和撤权生效；最后管理员保护 | P01、C06；初始测试账号不必等待管理页 |
| 穿插 P26 审计 | 审计列表、筛选、导出 | 人员/时间来自服务端；各业务页交付时补对应事件 | P01事件与审计基础；无须等全部页结束 |

第一轮建议共15个页面入口：P04—P06只选一页，P21的A/B共一个页面；选择结果由C01/C02固定。未选两项检测、P11/P12/P15/P16/P17/P20/P22/P23/P24/P27共12页列后续或条件项。导入补录、报告和MES保留在总范围内。首接若必须提供P22配置页，先更新范围与排期，不默认增加。

规格与指标页的配方摘要、配方页的关联任务数、任务/检测页的报警入口按依赖补齐；首轮延期的MES/报告块隐藏或标未开通。第12份逐页登记已交子范围与未交范围，不能把部分页面完成写成全页完成。跨页导航在目标页完成后安排联合回归。

# 四 必须先确认的事项

开发人员负责提出明确选项、样例和影响；业务依据由项目负责人协调客户或供应方确认。没有专职质检或产品人员，不等于开发人员可以自行批准测量公式、合格阈值和产品放行。

| 编号 | 必须确认什么 | 开发人员需要提交什么 | 最迟确认时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 首轮页面与功能、交付为模拟或含真机、负责人和验收人 | 范围表、任务认领、依赖和工期估算；负责人确认 | 正式编码前 |
| C02 | 首接设备、型号、协议版本、样机及接入权限 | 能力矩阵、真实样报文、缺项和提供日期；供应方资料经负责人核实 | G02真机适配前 |
| C03 | 指标定义、单位、公式、统计窗口、阈值和等号、有效码 | 正常/边界/异常黄金样本及预期；负责人取得业务依据 | P19正式规则及真实质量判定前 |
| C04 | 技术栈精确版本、部署系统、数据库、存储、环境和端口 | 选型方案、目录、版本锁定、迁移/启动/回滚方案；负责人确认 | G00前批准候选；实测锁定后再交业务页 |
| C05 | 工单盘号来源与唯一性、设备占用、任务切换、结束条件、计米与时区 | 状态图及重复盘号、断线、提前结束、计米复位样例；负责人确认 | P07/P08/G01相关功能编码前 |
| C06 | 登录方式、操作/复核权限、数据范围、身份分离 | 动作权限矩阵、初始账号和凭据交付方式；负责人确认 | P01及相关写操作编码前 |
| C07 | 超限合并、防抖、恢复、处理/复核分离和驳回规则 | 连续超限及无后续样本场景的预期状态；负责人取得业务确认 | P13/P14报警规则编码前 |
| C08 | 设备数、采样与展示频率、延迟、陈旧阈值、保留和恢复目标 | 首轮负载与容量表、可测量验收值；负责人确认 | G01/G02容量设计及R12性能验收前 |

对应总文档决策：C01→T08/T09；C02→T02/T03；C03→T04；C04→T01/T06；C05→T05中的生产标识、T10/T13；C06→T01/T08；C07→T12；C08→T06/T13。后续MES、导入审核、报告相关T05/T11/T09继续保留，首轮不以占位接口视为完成。

每项确认保留“问题、结论、确认人、日期、证据位置、影响任务”。未确认项标“待确认”，不能填“默认同意”。协议或样机未到时，允许用明确标为SIMULATED的数据做内部开发验证；不填写真机通过，也不输出正式质量结论。

# 五 页面怎样提测和验收

1. 主责开发自测本页并填写任务卡：版本、URL、账号获取位置、隔离数据、模式、操作和预期、已知问题。UI模拟只证明交互，API模式必须使用真实后端与数据库；MSW和原型回退关闭。

2. 满足本页提测条件后，在第12份将对应模式改为“可提测”。若接口未接、环境打不开或关键依赖未部署，填写“不可测/待条件”及阻塞提供人。

3. 复核开发按本页步骤执行真实浏览器操作，保存输入、预期、实际和证据。无第二名开发时说明无独立复核，不自动填写复核通过。

4. 页面独立通过后登记“该子范围API通过”。设备源仍模拟时HW保持未执行；关联页面尚未完成时联合回归单列，不能提前关闭。

5. 项目负责人或指定验收人确认后冻结明确的行为/路径/契约和提交。模块仍有其他页面或后续能力时，只冻结本次子范围，不冻结整个M04等模块。

所有页检查正常闭环、持久化、权限/数据范围、空态/错误及并发冲突。测量相关页加重复、乱序、断流、换盘、无效/null；报警加恢复与处置分离；真机与客户MES分别留证据。

# 六 第一轮联合验收

R12由统筹开发组织，各页主责开发执行；R12从准备样例开始持续开展，最后核对整条链路。以下全部为待执行。

| 操作 | 必须看到的结果 |
| --- | --- |
| 新环境部署和登录 | 构建、配置、迁移可复现；无原型身份回退 |
| 规格设备→配方→工单盘号→任务 | 来源与适用正确；创建快照；禁用档案不能用于新任务 |
| 更新配方后执行旧任务、争用设备、重复开始 | 原任务不换版；只有一个占用者；不重复动作 |
| 正常、边界、超限、无效、重复及冲突样本上传 | 按批准样例判定；null不当0；重发不多存；冲突有证据 |
| 检测页→历史→报警→处置复核→总览 | 同一任务/设备/记录；原FAIL保留；汇总与列表一致 |
| 断网与恢复、任务切换、提前结束 | 按设备实际能力补传并对账；不串盘、不伪造覆盖或合格 |
| 批准负载与备份恢复 | 实测达到批准指标；数据及附件关联可恢复；未定指标不能记通过 |
| 功能和材料核对 | 未实现区块标识清楚；源码/契约/迁移/模块文档/逐页证据对应 |

本轮若约定含真机，模拟通过只是阶段结果；不得关闭G02和HW验收。原型既有48项检查不抵扣正式页面或设备验证。

# 七 原R编号与新派工方式对照

| 原编号 | 保留职责 | 当前落到哪些工作包 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 统筹与工程方案 | 第11份、G00、逐页认领和估算 |
| R02 | 设备与业务资料 | G02输入及各页待决问题 |
| R03 | 设计与接口 | 每个Pxx工作包及模块契约增量 |
| R04 | 身份权限审计 | G00必要能力、P01、P25、P26 |
| R05 | 前端工程与装配 | G00、各页面壳/路由，不另收一批纯静态页 |
| R06 | 规格设备 | P09、P21 |
| R07 | 指标配方 | P18、P19 |
| R08 | 工单盘号任务 | P07、P08 |
| R09 | 接收实时历史 | G01、选定检测页、P10、P03相关查询 |
| R10 | 首接适配 | G02；P22仅在范围批准后 |
| R11 | 报警处置 | P13、P14 |
| R12 | 联调交付 | 每页自测/复核及本轮联合验收 |

R编号用于追踪原职责，不再作为12个必须依次整包完成的开发队列。AI会话A按一个页面的新业务工作包实施，B只修旧缺陷或做明确重构，C设计下一页；所有会话仍遵守公开接口、冻结范围和独立目录约束。

# 八 认领和交接

每人首次回复：页面或基础包编号、姓名、协作/复核安排、预计工作量、前置依赖、预计日期、需确认问题。日期由实际开发估算后确认，不把本清单日期视为开工承诺。

每次交付回复：本次已交子范围、版本与入口、UI/API/HW分别到哪一步、证据位置、不能测的区块及原因、下一步依赖。参考页面任务与提测模板。

派发前记录：首接设备____；含真机或先模拟阶段____；统筹开发____；各页面主责____；复核安排____；目标日期____；范围确认人及日期____。

本版按用户“开发一页测试一页”要求修订；技术和生产规则仍待相应确认。原V1.0 Word保留，当前执行以本V1.1及第11、12份为准。